## WBS
REPRESENTACIÓN TABULAR WBS
ID | Descripción
1. | Criponet
1.1. | Planificación del Proyecto
1.1.1. | Definir el alcance, objetivos y requisitos del proyecto CriptoNet
1.1.2. | Crear la estructura de desglose de trabajo (WBS) y el cronograma detallado
1.1.3. | Estudio de factibilidad
1.1.4. | Acta constitutiva
1.1.5. | Plan de gestión del proyecto
1.1.7. | Desarrollar un plan de gestión de riesgos
1.2. | Seguimiento y Control
1.2.1. | Realizar reuniones semanales de estado con el equipo de proyecto
1.2.2. | Monitorear el progreso del proyecto y compararlo con el cronograma establecido
1.2.3. | Identificar y mitigar riesgos a medida que surjan durante el desarrollo
1.2.4. | Gestionar y controlar las solicitudes de cambios y los cambios aprobados
1.3. | Gestión de Comunicaciones
1.3.1. | Establecer canales de comunicación eficientes entre los miembros del equipo y los stakeholders
1.3.3. | Gestionar y mantener actualizada la documentación del proyecto
2. | Análisis y Diseño
2.1. | Definición de Requisitos
2.1.1. | Requisitos funcionales
2.1.1.1. | Especificación caso de uso “Iniciar sesión”
2.1.1.2. | Especificación caso de uso “Registrarse”
2.1.1.3. | Especificación caso de uso “Administrar publicaciones”
2.1.1.4. | Especificación caso de uso “Administrar criptomonedas”
2.1.1.5. | Especificación caso de uso “Administrar recompensas”
2.1.2. | Requisitos no funcionales
2.1.2.1. | Requisitos de rendimiento
2.1.2.2. | Requisitos de seguridad
2.1.2.3. | Requisitos de escalabilidad
2.1.2.4. | Requisitos de usabilidad
2.1.3. | Priorizar y validar requisitos
2.1.3.1. | Realizar talleres con stakeholders
2.1.3.2. | Revisar y aprobar requisitos
2.2. | Diseño de Arquitectura
2.2.1. | Diseñar arquitectura de software
2.2.1.1. | Especificación diagrama de clases “Iniciar sesión”
2.2.1.2. | Especificación diagrama de clases “Registrarse”
2.2.1.3. | Especificación diagrama de clases “Administrar publicaciones”
2.2.1.4. | Especificación diagrama de clases “Administrar criptomonedas”
2.2.1.5. | Especificación diagrama de clases “Administrar recompensas”
2.2.1.6. | Definir patrones de diseño
2.2.1.7. | Diseñar arquitectura de capas
2.2.2. | Diseñar arquitectura de criptomonedas
2.2.2.1. | Seleccionar protocolos de criptomonedas
2.2.2.2. | Diseñar integración con protocolos
2.2.2.3. | Diseñar módulos de transacciones
2.2.3. | Definir protocolos y tecnologías a utilizar
2.2.3.1. | Seleccionar tecnologías frontend
2.2.3.2. | Seleccionar tecnologías backend
2.2.3.3. | Seleccionar proveedores de nube
2.3. | Diseño de Bases de Datos
2.3.1. | Diseñar modelo de datos
2.3.1.1. | Identificar entidades y relaciones
2.3.1.2. | Normalizar modelo de datos
2.3.2. | Diseñar esquemas de bases de datos
2.3.2.1. | Diseñar esquemas relacionales
2.3.2.2. | Diseñar esquemas no relacionales
2.3.3. | Definir estructuras de datos y relaciones
2.3.3.1. | Definir tablas y campos
2.3.3.2. | Definir índices y claves primarias
2.3.3.3. | Definir relaciones y llaves foráneas
2.4. | Diseño de Interfaces de Usuario
2.4.1. | Diseñar wireframes y mockups
2.4.1.1. | Diseñar wireframes de baja fidelidad
2.4.1.2. | Diseñar mockups de alta fidelidad
2.4.2. | Definir estándares de diseño
2.4.2.1. | Definir guías de estilo
2.4.2.2. | Definir patrones de diseño UI/UX
2.4.3. | Diseñar flujos de navegación
2.4.3.1. | Mapear flujos de usuario
2.4.3.2. | Diseñar diagramas de navegación
3. | Desarrollo
3.1. | Frontend
3.1.1. | Implementar interfaz de usuario
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Iniciar sesión”
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Registrarse”
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Administrar publicaciones”
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Administrar criptomonedas”
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Administrar recompensas”
3.1.2. | Integrar con frameworks y librerías
3.2. | Backend
3.2.1. | Implementar lógica de negocio
3.2.1.1. | Desarrollar servicios y controladores
3.2.1.2. | Implementar reglas de negocio
3.2.2. | Integración con Base de Datos
3.2.2.1. | Desarrollar capa de acceso a datos
3.2.2.2. | Implementar consultas y operaciones
3.2.3. | Integración con Criptomonedas
3.2.3.1. | Implementar protocolos de criptomonedas
3.2.3.2. | Desarrollar módulos de transacciones
3.2.4. | Implementación caso de uso “Iniciar sesión”
3.2.5. | Implementación caso de uso “Registrarse”
3.2.6. | Implementación caso de uso “Administrar publicaciones”
3.2.7. | Implementación caso de uso “Administrar criptomonedas”
3.2.8. | Implementación caso de uso “Administrar recompensas"
3.3. | Desarrollo de Billetera Digital
3.3.1. | Implementar funcionalidades de billetera
3.3.2. | Integrar con protocolos de criptomonedas
3.3.3. | Implementar medidas de seguridad
4. | Integración y Pruebas
4.1. | Integración de Componentes
4.1.1. | Integrar frontend y backend
4.1.2. | Integrar con bases de datos
4.1.3. | Integrar con servicios externos - Configurar conexiones con servicios de criptomonedas
4.3. | Pruebas unitarias
4.3.2. | Prueba unitaria caso de uso “Iniciar sesión”
4.3.3. | Prueba unitaria caso de uso “Registrarse”
4.3.4. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar publicaciones”
4.3.5. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar criptomonedas”
4.3.6. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar recompensas”
4.2. | Pruebas de Integración
4.2.1. | Desarrollar casos de prueba de integración
4.2.2. | Ejecutar pruebas de integración
4.2.3. | Corregir defectos identificados
4.3. | Pruebas de Aceptación
4.3.1. | Desarrollar casos de prueba de aceptación
4.3.2. | Ejecutar pruebas de aceptación
4.3.3. | Corregir defectos identificados
4.4. | Pruebas de Rendimiento
4.4.1. | Definir escenarios y métricas de rendimiento
4.4.2. | Ejecutar pruebas de rendimiento
4.4.3. | Analizar resultados y optimizar
4.5. | Pruebas de Seguridad
4.5.1. | Definir alcance y plan de pruebas de seguridad
4.5.2. | Ejecutar pruebas de seguridad
4.5.3. | Analizar resultados y corregir vulnerabilidades
5. | Implementación
5.1. | Preparación del Entorno de Producción
5.1.1. | Aprovisionar infraestructura de producción
5.1.2. | Configurar entorno de producción
5.1.3. | Implementar monitoreo y alertas
5.2. | Migración de Datos
5.2.1. | Planificar migración de datos
5.2.2. | Ejecutar migración de datos
5.2.3. | Validar datos migrados
5.3. | Despliegue de Aplicación
5.3.1. | Preparar artefactos de despliegue
5.3.2. | Ejecutar despliegue
5.3.3. | Verificar despliegue
5.4. | Pruebas de Aceptación en Producción
5.4.1. | Ejecutar pruebas de aceptación
5.4.3. | Obtener aprobación final
6. | OVERHEAD

## RACI
|  | Edison | Omar | Jesus | Bryan | Nigell | Santiago | Arturo | Kevin
ID | Descripción | Análisis |  | Diseño |  | Construcción |  | PMO |  | R | Responsable
1. | Criponet | [8 empty] | A | Aprobador
1.1. | Planificación del Proyecto |  |  | C | C | I |  |  |  | C | Consultado
1.1.1. | Definir el alcance, objetivos y requisitos del proyecto CriptoNet | R | R |  |  |  |  | A | A | I | Informado
1.1.2. | Crear la estructura de desglose de trabajo (WBS) y el cronograma detallado | R | R
1.1.3. | Estudio de factibilidad | R | R
1.1.4. | Acta constitutiva | R | R
1.1.5. | Plan de gestión del proyecto | R | R
1.1.7. | Desarrollar un plan de gestión de riesgos | R | R
1.2. | Seguimiento y Control |  |  | C | C | I |  | A | A
1.2.1. | Realizar reuniones semanales de estado con el equipo de proyecto | [6 empty] | R | R
1.2.2. | Monitorear el progreso del proyecto y compararlo con el cronograma establecido | [6 empty] | R | R
1.2.3. | Identificar y mitigar riesgos a medida que surjan durante el desarrollo | [6 empty] | R
1.2.4. | Gestionar y controlar las solicitudes de cambios y los cambios aprobados
1.3. | Gestión de Comunicaciones |  |  | I |  | C | C | A | A
1.3.1. | Establecer canales de comunicación eficientes entre los miembros del equipo y los stakeholders | [6 empty] | R
1.3.3. | Gestionar y mantener actualizada la documentación del proyecto | [7 empty] | R
2. | Análisis y Diseño
2.1. | Definición de Requisitos |  |  | I |  |  |  | C | C
2.1.1. | Requisitos funcionales | A | A
2.1.1.1. | Especificación caso de uso “Iniciar sesión” |  |  |  |  | R | R
2.1.1.2. | Especificación caso de uso “Registrarse” |  |  |  |  | R | R
2.1.1.3. | Especificación caso de uso “Administrar publicaciones” |  |  |  |  | R | R
2.1.1.4. | Especificación caso de uso “Administrar criptomonedas” |  |  |  |  | R | R
2.1.1.5. | Especificación caso de uso “Administrar recompensas” |  |  |  |  | R | R
2.1.2. | Requisitos no funcionales | A | A
2.1.2.1. | Requisitos de rendimiento |  |  | R | R
2.1.2.2. | Requisitos de seguridad |  |  | R | R
2.1.2.3. | Requisitos de escalabilidad |  |  | R | R
2.1.2.4. | Requisitos de usabilidad |  |  | R | R
2.1.3. | Priorizar y validar requisitos | A | A
2.1.3.1. | Realizar talleres con stakeholders |  |  |  |  | R
2.1.3.2. | Revisar y aprobar requisitos | [6 empty] | R
2.2. | Diseño de Arquitectura |  |  |  |  | C | C | I | I
2.2.1. | Diseñar arquitectura de software |  |  | A | A
2.2.1.1. | Especificación diagrama de clases “Iniciar sesión” | R | R
2.2.1.2. | Especificación diagrama de clases “Registrarse” | R | R
2.2.1.3. | Especificación diagrama de clases “Administrar publicaciones” | R | R
2.2.1.4. | Especificación diagrama de clases “Administrar criptomonedas” | R | R
2.2.1.5. | Especificación diagrama de clases “Administrar recompensas” | R | R
2.2.1.6. | Definir patrones de diseño |  |  | R | R
2.2.1.7. | Diseñar arquitectura de capas |  |  | R | R
2.2.2. | Diseñar arquitectura de criptomonedas |  |  | A | A
2.2.2.1. | Seleccionar protocolos de criptomonedas | R
2.2.2.2. | Diseñar integración con protocolos |  |  |  |  | R
2.2.2.3. | Diseñar módulos de transacciones |  |  |  |  | R
2.2.3. | Definir protocolos y tecnologías a utilizar |  |  |  | A |  | A
2.2.3.1. | Seleccionar tecnologías frontend | R
2.2.3.2. | Seleccionar tecnologías backend | R
2.2.3.3. | Seleccionar proveedores de nube | R
2.3. | Diseño de Bases de Datos | I | I |  |  |  |  | C | C
2.3.1. | Diseñar modelo de datos |  |  |  | A
2.3.1.1. | Identificar entidades y relaciones | [5 empty] | R
2.3.1.2. | Normalizar modelo de datos | [5 empty] | R
2.3.2. | Diseñar esquemas de bases de datos |  |  |  | A
2.3.2.1. | Diseñar esquemas relacionales |  |  | R | R
2.3.2.2. | Diseñar esquemas no relacionales |  |  | R | R
2.3.3. | Definir estructuras de datos y relaciones |  |  | A
2.3.3.1. | Definir tablas y campos |  |  | R | R
2.3.3.2. | Definir índices y claves primarias |  |  | R | R
2.3.3.3. | Definir relaciones y llaves foráneas |  |  | R | R
2.4. | Diseño de Interfaces de Usuario | C | I
2.4.1. | Diseñar wireframes y mockups |  |  | R | A |  | R
2.4.1.1. | Diseñar wireframes de baja fidelidad |  |  | R |  |  | R
2.4.1.2. | Diseñar mockups de alta fidelidad |  |  |  | R | R
2.4.2. | Definir estándares de diseño |  |  |  | A
2.4.2.1. | Definir guías de estilo |  |  | R
2.4.2.2. | Definir patrones de diseño UI/UX |  |  | R |  | R
2.4.3. | Diseñar flujos de navegación |  |  | A
2.4.3.1. | Mapear flujos de usuario |  |  | R |  | R
2.4.3.2. | Diseñar diagramas de navegación |  |  | R |  | R
3. | Desarrollo
3.1. | Frontend |  |  |  | C |  |  | I | I
3.1.1. | Implementar interfaz de usuario | A | A
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Iniciar sesión” | R |  | R |  |  | R
3.1.1.2. | Implementación caso de uso “Registrarse” | R |  | R |  |  | R
3.1.1.3. | Implementación caso de uso “Administrar publicaciones” | R |  | R |  |  | R
3.1.1.4. | Implementación caso de uso “Administrar criptomonedas” | R |  | R |  |  | R
3.1.1.5. | Implementación caso de uso “Administrar recompensas” | R |  | R |  |  | R
3.1.2. | Integrar con frameworks y librerías |  |  | A |  | R | R
3.2. | Backend | C | C |  |  |  |  | I | I
3.2.1. | Implementar lógica de negocio | [6 empty] | A | A
3.2.1.1. | Desarrollar servicios y controladores |  |  | R |  | R | R
3.2.1.2. | Implementar reglas de negocio |  |  | R |  | R | R
3.2.2. | Integración con Base de Datos |  |  |  |  | A
3.2.2.1. | Desarrollar capa de acceso a datos | R |  |  |  |  | R
3.2.2.2. | Implementar consultas y operaciones | R |  |  |  |  | R
3.2.3. | Integración con Criptomonedas |  |  | A
3.2.3.1. | Implementar protocolos de criptomonedas |  |  |  | R | R
3.2.3.2. | Desarrollar módulos de transacciones |  |  |  | R | R
3.2.4. | Implementación caso de uso “Iniciar sesión” | [5 empty] | R | R | A
3.2.5. | Implementación caso de uso “Registrarse” | [5 empty] | R | R | A
3.2.6. | Implementación caso de uso “Administrar publicaciones” | [5 empty] | R | R | A
3.2.7. | Implementación caso de uso “Administrar criptomonedas” | [5 empty] | R | R | A
3.2.8. | Implementación caso de uso “Administrar recompensas" | [5 empty] | R | R | A
3.3. | Desarrollo de Billetera Digital | C | C |  |  |  |  | I | I
3.3.1. | Implementar funcionalidades de billetera |  |  |  |  | R
3.3.2. | Integrar con protocolos de criptomonedas |  |  |  |  | R
3.3.3. | Implementar medidas de seguridad |  |  |  |  | R
4. | Integración y Pruebas |  | C |  |  |  |  | I | I
4.1. | Integración de Componentes | A
4.1.1. | Integrar frontend y backend |  |  | R | R | R | R
4.1.2. | Integrar con bases de datos |  |  | R | R | R | R
4.1.3. | Integrar con servicios externos - Configurar conexiones con servicios de criptomonedas |  |  |  |  | R | R
4.3. | Pruebas unitarias |  |  |  | A | A
4.3.2. | Prueba unitaria caso de uso “Iniciar sesión” | [6 empty] | R | R
4.3.3. | Prueba unitaria caso de uso “Registrarse” | [6 empty] | R | R
4.3.4. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar publicaciones” | [6 empty] | R | R
4.3.5. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar criptomonedas” | [6 empty] | R | R
4.3.6. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar recompensas” | [6 empty] | R | R
4.2. | Pruebas de Integración |  |  |  | A | A
4.2.1. | Desarrollar casos de prueba de integración | [6 empty] | R | R
4.2.2. | Ejecutar pruebas de integración | [6 empty] | R | R
4.2.3. | Corregir defectos identificados | [6 empty] | R | R
4.3. | Pruebas de Aceptación |  |  |  | A
4.3.1. | Desarrollar casos de prueba de aceptación |  |  | R
4.3.2. | Ejecutar pruebas de aceptación |  |  | R
4.3.3. | Corregir defectos identificados |  |  | R
4.4. | Pruebas de Rendimiento |  |  |  | A
4.4.1. | Definir escenarios y métricas de rendimiento | R | R
4.4.2. | Ejecutar pruebas de rendimiento | R | R
4.4.3. | Analizar resultados y optimizar | R | R
4.5. | Pruebas de Seguridad |  |  |  |  | A
4.5.1. | Definir alcance y plan de pruebas de seguridad | R | R
4.5.2. | Ejecutar pruebas de seguridad | R | R
4.5.3. | Analizar resultados y corregir vulnerabilidades | R | R
5. | Implementación |  | C | C | I |  |  | I
5.1. | Preparación del Entorno de Producción |  |  |  |  | A
5.1.1. | Aprovisionar infraestructura de producción | [5 empty] | R |  | R
5.1.2. | Configurar entorno de producción | [5 empty] | R |  | R
5.1.3. | Implementar monitoreo y alertas | [5 empty] | R |  | R
5.2. | Migración de Datos |  |  |  |  | A
5.2.1. | Planificar migración de datos | R | [6 empty] | R
5.2.2. | Ejecutar migración de datos | R |  |  |  |  | R
5.2.3. | Validar datos migrados | R
5.3. | Despliegue de Aplicación |  |  |  |  | A
5.3.1. | Preparar artefactos de despliegue | R |  |  |  |  | R
5.3.2. | Ejecutar despliegue | [5 empty] | R
5.3.3. | Verificar despliegue | R |  |  |  |  | R
5.4. | Pruebas de Aceptación en Producción |  |  |  |  | A
5.4.1. | Ejecutar pruebas de aceptación | R |  |  |  |  | R |  | R
5.4.3. | Obtener aprobación final | R |  |  |  |  | R |  | R
6. | OVERHEAD | R | R | R | R | R | R | R | R

## CALENDARIZACIÓN
ID | Descripción | N° integrantes | Edison | Nigell | Jesus | Bryan | Arturo | Total horas equipo | Horas acumuladas | Semana
1. | Criponet
1.1. | Planificación del Proyecto
1.1.1. | Definir el alcance, objetivos y requisitos del proyecto CriptoNet | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 16 | 1
1.1.2. | Crear la estructura de desglose de trabajo (WBS) y el cronograma detallado | 2 |  |  | 8 | 8 |  | 16 | 32 | 1
1.1.3. | Estudio de factibilidad | 2 |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 48 | 1
1.1.4. | Acta constitutiva | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 64 | 1
1.1.5. | Plan de gestión del proyecto | 2 |  |  | 8 |  | 8 | 16 | 80 | 1
1.1.7. | Desarrollar un plan de gestión de riesgos | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 96 | 1
1.2. | Seguimiento y Control | [7 empty] | 96
1.2.1. | Planificar horariosde reuniones semanales de estado con el equipo de proyecto | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 | 104 | 1
1.2.2. | Monitorear el progreso del proyecto y compararlo con el cronograma establecido | 1 | 9 |  |  |  |  | 9 | 113 | 1
1.2.3. | Identificar y mitigar riesgos a medida que surjan durante el desarrollo | 1 |  |  |  | 8 |  | 8 | 121 | 1
1.2.4. | Gestionar y controlar las solicitudes de cambios y los cambios aprobados | 1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 129 | 1
1.3. | Gestión de Comunicaciones | [7 empty] | 129
1.3.1. | Establecer canales de comunicación eficientes entre los miembros del equipo y los stakeholders | 1 |  | 11 |  |  |  | 11 | 140 | 1
1.3.3. | Gestionar y mantener actualizada la documentación del proyecto | 2 |  |  |  | 11 | 9 | 20 | 160 | 1
6 | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 200 | 1
200
2. | Análisis y Diseño | [7 empty] | 200
2.1. | Definición de Requisitos | [7 empty] | 200
2.1.1. | Requisitos funcionales | [7 empty] | 200
2.1.1.1. | Especificación caso de uso “Iniciar sesión” | 3 | 12 | 12 | 12 |  |  | 36 | 236 | 2
2.1.1.2. | Especificación caso de uso “Registrarse” | 3 | 12 |  |  | 12 | 12 | 36 | 272 | 2
2.1.1.3. | Especificación caso de uso “Administrar publicaciones” | 3 |  | 12 | 12 | 12 |  | 36 | 308 | 2
2.1.1.4. | Especificación caso de uso “Administrar criptomonedas” | 2 | 10 |  |  |  | 12 | 22 | 330 | 2
2.1.1.5. | Especificación caso de uso “Administrar recompensas” | 3 |  | 10 | 10 | 10 |  | 30 | 360 | 2
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 400 | 2
2.1.2. | Requisitos no funcionales | [6 empty] | 0 | 400
2.1.2.1. | Requisitos de rendimiento | 3 | 12 | 12 | 14 |  |  | 38 | 438 | 3
2.1.2.2. | Requisitos de seguridad | 3 |  |  | 14 | 14 | 12 | 40 | 478 | 3
2.1.2.3. | Requisitos de escalabilidad | 3 |  | 12 | 14 | 14 |  | 40 | 518 | 3
2.1.2.4. | Requisitos de usabilidad | 3 | 14 | 14 |  |  | 14 | 42 | 560 | 3
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 600 | 3
2.1.3. | Priorizar y validar requisitos | [7 empty] | 600
2.1.3.1. | Realizar talleres con stakeholders | 2 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 624 | 4
2.1.3.2. | Revisar y aprobar requisitos | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 | 640 | 4
2.2. | Diseño de Arquitectura | [7 empty] | 640
2.2.1. | Diseñar arquitectura de software | [7 empty] | 640
2.2.1.1. | Especificación diagrama de clases “Iniciar sesión” | 2 | 12 | 12 |  |  |  | 24 | 664 | 4
2.2.1.2. | Especificación diagrama de clases “Registrarse” | 2 |  |  | 12 | 12 |  | 24 | 688 | 4
2.2.1.3. | Especificación diagrama de clases “Administrar publicaciones” | 2 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 712 | 4
2.2.1.4. | Especificación diagrama de clases “Administrar criptomonedas” | 2 |  | 10 | 14 |  |  | 24 | 736 | 4
2.2.1.5. | Especificación diagrama de clases “Administrar recompensas” | 2 | 10 |  |  |  | 14 | 24 | 760 | 4
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 800 | 4
2.2.1.6. | Definir patrones de diseño | 1 |  |  | 10 | 10 |  | 20 | 820 | 5
2.2.1.7. | Diseñar arquitectura de capas | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 830 | 5
2.2.2. | Diseñar arquitectura de criptomonedas | [7 empty] | 830
2.2.2.1. | Seleccionar protocolos de criptomonedas | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 840 | 5
2.2.2.2. | Diseñar integración con protocolos | 1 |  |  |  | 10 |  | 10 | 850 | 5
2.2.2.3. | Diseñar módulos de transacciones | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 | 860 | 5
2.2.3. | Definir protocolos y tecnologías a utilizar | [7 empty] | 860
2.2.3.1. | Seleccionar tecnologías frontend | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 870 | 5
2.2.3.2. | Seleccionar tecnologías backend | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 | 880 | 5
2.2.3.3. | Seleccionar proveedores de nube | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 | 890 | 5
2.3. | Diseño de Bases de Datos | [7 empty] | 890
2.3.1. | Diseñar modelo de datos | [7 empty] | 890
2.3.1.1. | Identificar entidades y relaciones | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 900 | 5
2.3.1.2. | Normalizar modelo de datos | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 | 910 | 5
2.3.2. | Diseñar esquemas de bases de datos | [7 empty] | 910
2.3.2.1. | Diseñar esquemas relacionales | 1 |  |  |  | 10 |  | 10 | 920 | 5
2.3.2.2. | Diseñar esquemas no relacionales | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 930 | 5
2.3.3. | Definir estructuras de datos y relaciones | [7 empty] | 930
2.3.3.1. | Definir tablas y campos | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 | 940 | 5
2.3.3.2. | Definir índices y claves primarias | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 | 950 | 5
2.3.3.3. | Definir relaciones y llaves foráneas | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 | 960 | 5
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1000 | 5
2.4. | Diseño de Interfaces de Usuario | [7 empty] | 1000
2.4.1. | Diseñar wireframes y mockups | [7 empty] | 1000
2.4.1.1. | Diseñar wireframes de baja fidelidad | 3 | 15 | 15 | 15 |  |  | 45 | 1045 | 6
2.4.1.2. | Diseñar mockups de alta fidelidad | 3 |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 1075 | 6
2.4.2. | Definir estándares de diseño | [7 empty] | 1075
2.4.2.1. | Definir guías de estilo | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 1095 | 6
2.4.2.2. | Definir patrones de diseño UI/UX | 2 |  |  |  | 15 | 10 | 25 | 1120 | 6
2.4.3. | Diseñar flujos de navegación | [7 empty] | 1120
2.4.3.1. | Mapear flujos de usuario | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 1140 | 6
2.4.3.2. | Diseñar diagramas de navegación | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 1160 | 6
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1200 | 6
1200
3. | Desarrollo | [7 empty] | 1200
3.1. | Frontend | [7 empty] | 1200
3.1.1. | Implementar interfaz de usuario | [7 empty] | 1200
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Iniciar sesión” | 3 | 12 | 12 |  |  | 12 | 36 | 1236 | 7
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Registrarse” | 2 |  |  | 12 | 12 |  | 24 | 1260 | 7
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Administrar publicaciones” | 2 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 1284 | 7
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Administrar criptomonedas” | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 1304 | 7
3.1.1.1. | Implementación caso de uso “Administrar recompensas” | 2 | 10 |  |  |  | 12 | 22 | 1326 | 7
3.1.2. | Integrar con frameworks y librerías | 3 |  | 10 | 12 |  | 12 | 34 | 1360 | 7
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1400 | 7
3.2. | Backend | [7 empty] | 1400
3.2.1. | Implementar lógica de negocio | [7 empty] | 1400
3.2.1.1. | Desarrollar servicios y controladores | 3 | 12 | 12 | 12 |  |  | 29 | 1429 | 8
3.2.1.2. | Implementar reglas de negocio | 3 |  |  | 12 | 12 | 12 | 28 | 1457 | 8
3.2.2. | Integración con Base de Datos | [7 empty] | 1457
3.2.2.1. | Desarrollar capa de acceso a datos | 2 | 12 | 12 |  |  |  | 24 | 1481 | 8
3.2.2.2. | Implementar consultas y operaciones | 2 |  |  |  | 12 | 12 | 24 | 1505 | 8
3.2.3. | Integración con Criptomonedas | [7 empty] | 1505
3.2.3.1. | Implementar protocolos de criptomonedas | 2 |  | 12 | 12 |  |  | 24 | 1529 | 8
3.2.3.2. | Desarrollar módulos de transacciones | 2 | 9 |  |  | 6 |  | 15 | 1544 | 8
3.2.4. | Implementación caso de uso “Iniciar sesión” | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 1560 | 8
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1600 | 8
3.2.5. | Implementación caso de uso “Registrarse” | 2 |  |  | 8 | 8 |  | 16 | 1616 | 9
3.2.6. | Implementación caso de uso “Administrar publicaciones” | 2 |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 1632 | 9
3.2.7. | Implementación caso de uso “Administrar criptomonedas” | 2 | 12 |  | 10 |  |  | 22 | 1654 | 9
3.2.8. | Implementación caso de uso “Administrar recompensas" | 2 |  | 12 |  |  | 10 | 22 | 1676 | 9
3.3. | Desarrollo de Billetera Digital | [7 empty] | 1676 | 9
3.3.1. | Implementar funcionalidades de billetera | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 1686 | 9
3.3.2. | Integrar con protocolos de criptomonedas | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 | 1696 | 9
3.3.3. | Implementar medidas de seguridad | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1706 | 9
[9 empty] | 1706 | 9
4. | Integración y Pruebas | [7 empty] | 1706
4.1. | Integración de Componentes | [7 empty] | 1706
4.1.1. | Integrar frontend y backend | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 1726 | 9
4.1.2. | Integrar con bases de datos | 2 | 12 |  |  | 12 |  | 24 | 1750 | 9
4.1.3. | Integrar con servicios externos - Configurar conexiones con servicios de criptomonedas | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 1760 | 9
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1800 | 9
4.3. | Pruebas unitarias | [7 empty] | 1800
4.3.2. | Prueba unitaria caso de uso “Iniciar sesión” | 2 | 9 | 9 |  |  |  | 18 | 1818 | 10
4.3.3. | Prueba unitaria caso de uso “Registrarse” | 2 |  |  | 8 | 8 |  | 16 | 1834 | 10
4.3.4. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar publicaciones” | 2 |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 1850 | 10
4.3.5. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar criptomonedas” | 2 |  | 8 | 8 |  |  | 16 | 1866 | 10
4.3.6. | Prueba unitaria caso de uso “Administrar recompensas” | 2 | 11 |  |  |  | 8 | 19 | 1885 | 10
4.2. | Pruebas de Integración | [7 empty] | 1885 | 10
4.2.1. | Desarrollar casos de prueba de integración | 1 | 11 |  |  |  |  | 11 | 1896 | 10
4.2.2. | Ejecutar pruebas de integración | 1 |  | 8 |  |  |  | 8 | 1904 | 10
4.2.3. | Corregir defectos identificados | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 | 1912 | 10
4.3. | Pruebas de Aceptación | [7 empty] | 1912 | 10
4.3.1. | Desarrollar casos de prueba de aceptación | 2 |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 1928 | 10
4.3.2. | Ejecutar pruebas de aceptación | 2 |  |  | 8 | 8 |  | 16 | 1944 | 10
4.3.3. | Corregir defectos identificados | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 1960 | 10
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2000 | 10
4.4. | Pruebas de Rendimiento | [7 empty] | 2000
4.4.1. | Definir escenarios y métricas de rendimiento | 2 |  |  | 8 |  | 8 | 16 | 2016 | 11
4.4.2. | Ejecutar pruebas de rendimiento | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 16 | 2032 | 11
4.4.3. | Analizar resultados y optimizar | 2 |  |  |  | 10 | 8 | 18 | 2050 | 11
4.5. | Pruebas de Seguridad | [7 empty] | 2050 | 11
4.5.1. | Definir alcance y plan de pruebas de seguridad | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2060 | 11
4.5.2. | Ejecutar pruebas de seguridad | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 2080 | 11
4.5.3. | Analizar resultados y corregir vulnerabilidades | 2 | 10 |  |  | 10 |  | 20 | 2100 | 11
2100
5. | Implementación | [7 empty] | 2100
5.1. | Preparación del Entorno de Producción | [7 empty] | 2100
5.1.1. | Aprovisionar infraestructura de producción | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 2120 | 11
5.1.2. | Configurar entorno de producción | 2 |  |  | 10 | 10 |  | 20 | 2140 | 11
5.1.3. | Implementar monitoreo y alertas | 2 |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 2160 | 11
5.2. | Migración de Datos | [6 empty] | 0 | 2160
6. | OVERHEAD | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 2200 | 11
5.2.1. | Planificar migración de datos | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2210 | 12
5.2.2. | Ejecutar migración de datos | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 2230 | 12
5.2.3. | Validar datos migrados | 1 |  |  |  | 10 |  | 10 | 2240 | 12
5.3. | Despliegue de Aplicación | [6 empty] | 0 | 2240 | 12
5.3.1. | Preparar artefactos de despliegue | 1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 2250 | 2
5.3.2. | Ejecutar despliegue | 2 |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 2270 | 12
5.3.3. | Verificar despliegue | 1 | 12 |  |  |  |  | 12 | 2282 | 12
5.4. | Pruebas de Aceptación en Producción | [6 empty] | 0 | 2282 | 12
5.4.1. | Ejecutar pruebas de aceptación | 2 |  |  |  | 9 | 9 | 18 | 2300 | 12
5.4.3. | Obtener aprobación final | 2 | 10 | 10 |  |  |  | 20 | 2320 | 12
6. | OVERHEAD | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 2350 | 12
|  | Totales | 480 | 461 | 497 | 459 | 438 | 2350 | 2350

## SCHEDULING
Semana | Fecha | Horas por sem | Hrs Efectivas | Overhead | Recursos | Tot. Hrs efect. | Tot. Hrs Over. | Total horas | Hrs. Efect. Acum | Hrs. Ov. Acum | Toltal Hrs Acum
|  | (una persona) | (una persona) | (una persona) |  | c/ los 5 recursos | c/ los 5 recursos | c/ los 5 recursos
1 | 2024-06-03 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 160 | 40 | 200
2 | 2024-06-10 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 320 | 80 | 400
3 | 2024-06-17 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 480 | 120 | 600
4 | 2024-06-24 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 640 | 160 | 800
5 | 2024-07-01 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 800 | 200 | 1000
6 | 2024-07-08 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 960 | 240 | 1200
7 | 2024-07-15 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1120 | 280 | 1400
8 | 2024-07-22 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1280 | 320 | 1600
9 | 2024-07-29 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1440 | 360 | 1800
10 | 2024-08-05 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1600 | 400 | 2000
11 | 2024-08-12 | 40 | 32 | 8 | 5 | 160 | 40 | 200 | 1760 | 440 | 2200
12 | 2024-08-19 | 30 | 24 | 6 | 5 | 120 | 30 | 150 | 1880 | 470 | 2350